EZ 0400 Einsendeaufgabe 1: Worin bestehen die besonderen Aufgaben von QM von entwicklungspol. Programmen/Projekten? erläutern Sie an einem Beispiel aus der entwicklungspol. Praxis die unterschiedlichen Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Monitoring, Evaluation und QMS.

Um Aussagen über die Effektivität und Effizienz bestehender Strukturen, eingesetzter Methoden und Ressourcen, sowie Zielerreichungsgraden  zu ermöglichen, ist eine Analyse und ein Soll-Ist-Vergleich notwendig. Es gilt das eigene Tun zu hinterfragen und zu optimieren, um die Ziele besser erreichen zu können, Komplexität zu reduzieren, Kosten einzusparen, etc. Als Ansätze, die diesen Zweck in verschiedener Weise und Tiefe verfolgen, seien hier Qualitätsmanagement, Monitoring und Evaluation genannt, die viele Überschneidungen, aber auch Abgrenzungen zulassen.

Bezogen auf entwicklungspolitische Projekte und Programme, steht beim Qualitätsmanagement (QM) die Ausrichtung der Organisation und hierbei speziell auf Kundenwünsche und -Bedürfnisse im Vordergrund. QM beschäftigt sich mit Strukturen und Prozessen um Rahmenbedingungen (Kommunikation, Organisation mit Verantwortung und Zuständigkeiten, Entscheidungsprozesse, etc.) zu definieren und ständig zu verbessern (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 58).

Anhand eines praktischen Beispiels sei dies kurz erklärt: Eine entwicklungspolitische Institution, die Mikrokredite an Kleinunternehmer vergibt, um dadurch den Markt zu beleben, die Grundversorgung von Familien und den Kindern zu verbessern, sowie diese zu befähigen sich selbst aus ihrer Armut zu befreien. Ein QM-System könnte unterstützend dazu beitragen die Abwicklung der Prozesse innerhalb dieser Finanzinstitution effizient zu gestalten und die Strukturen auf die Bedürfnisse der Kleinunternehmer zuzuschneiden (Beratungsangebote, Verzicht auf aufwendige Formulare etc.). QM hat für Nachhaltigkeit nur eine marginale Bedeutung indem es Grundvoraussetzungen schafft, jedoch nichts über die Nachhaltigkeit von Maßnahmen aussagt (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 59 f.). Deshalb wird Nachhaltigkeit „in einem Qualitätsmanagementsystem nur dann eine Bedeutung erringen, wenn es ein explizites Kundenbedürfnis darstellt, oder als solches (z. B. über Werbung) geweckt werden kann“ (Stockmann/Meyer 2006, S. 60).

Monitoring könnte unabhängig von den Wirkungen eines Programms oder Projektes, wie dem beispielhaft genannten, laufend spezielle Daten erheben und deren Veränderung anhand von zweckmäßiger Indikatoren überwachen. „Auf Programm- und Projektebene hat ein Monitoring-System die Aufgabe, das Management kontinuierlich mit Daten über den Programm- und Projektablauf und die Zielerreichung zu versorgen“ (Stockmann/Meyer 2006, S. 55). Das könnten bezogen auf das gewählte Beispiel die Anzahl der Kreditnehmer und deren Projekte sein, die Höhe der Zinserträge, die Anzahl der Neuanträge, die Rückzahlungs-/Tilgungsrate, etc.

Der Schwerpunkt einer Evaluation liegt auf der Untersuchung der Wirkung (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 53). Bezogen auf des Mikrokredit-Programm, könnte über mehrere Monate/Jahre hinweg evaluiert werden, wie viele Projekte langfristig erfolgreich (z. B. im Sinne von gewinnbringend) sind, was für soziale/ gesellschaftliche Veränderungen in welchen Regionen das Programm auslöst und welche Auswirkungen sich auf Ökologie, Sozial-, bzw. Wirtschaftssystem (Nachhaltigkeitsdimensionen) ergeben. U. a. kann dies auch dazu dienen, die geplanten/durchgeführten Maßnahmen gegenüber bestimmten Stakeholdern (z. B. Auftraggeber, Öffentlichkeit) zu legitimieren, das Projekt und die beteiligten Akteure zu kontrollieren, sowie gewonnene Erkenntnisse in Lernprozessen wiederum in zukünftigen Projekten anzuwenden (vgl. ebds.).

Die Grenzen von Monitoring sind mit der Fokussierung auf Routinefragen erreicht (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 55), die sich hauptsächlich auf die erste Wirkungsdimension von Nachhaltigkeit (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 19) beziehen und nicht (unbedingt) auf Veränderungen über die direkten Stakeholder hinaus.

Eine Evaluation hingegen steht vor dem Problem der ggf. beschränkten Ressourcen (z. B. Personal für Untersuchung der Entwicklung von Mikrokreditprojekten), mangelhafte Unterstützung, fehlendes Wissen, mangelhafte Infrastruktur vor Ort (Technik), kulturelle Differenzen, Befürchtungen, etc). Aber auch andere (externen) Einflüsse erschweren es, Verbindungen zwischen bestimmten Ursachen und Wirkungen herzustellen. So ist es z. B. schwierig herauszufinden, an welchen Umständen ein bestimmtes finanziell unterstütztes Projekt gescheitert ist, da hier eine Vielzahl von Einflüssen eine Rolle spielt.

EZ 0400 Einsendeaufgabe 2: Warum ist Evaluation von Nachhaltigkeit gerade im Rahmen der EZ bedeutsam? Diskutieren Sie die verschiedenen Dimensionen des Nachhaltigkeitsbegriffs und die jeweilige Relevanz für die praktische Arbeit bei der Evaluation entwicklungspol. Programme/Projekte.

„Der Nutzen, den Evaluation für die Nachhaltigkeit erbringen kann, besteht einerseits darin, summativ ex-post festzustellen, welches Ausmaß an Nachhaltigkeit ein Projekt oder Programm erzielen konnte und andererseits darin, bereits in der Planungs- und Implementierungsphase formativ Gestaltungsvorschläge zu machen“ (Stockmann/Meyer 2006, S. 43). Evaluationen sind bei Projekten (der Entwicklungszusammenarbeit) deshalb besonders effizient, weil sich diese immer in Phasen unterteilen lassen, die ihrerseits evaluiert und gesteuert werden können (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 46).

Neben der Entscheidung für die konkrete Steuerung der nächsten Projektschritte, ist eine Evaluation auch aus übergeordneter Sicht wichtig, um (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 70)

- Erkenntnisse zu generieren

- Kontrollen (Pflichterfüllung der Akteure, Transparenz etc.) durchzuführen

- Lernprozesse zu ermöglichen (Herausarbeitung und Dokumentation von best practices in einem langfristig angelegten Lernprozess, die bei weiteren Projekten umgesetzt werden können)

- Legitimation herbeizuführen (da in der EZ öffentliche Gelder und Spenden eingesetzt werden, besteht für die meisten Akteure in der EZ oftmals eine Rechenschaftspflicht oder ein Rechenschaftsdruck bezüglich einem erfolgreichen/sinnvollen Ressourcen- und Mitteleinsatz)

Evaluation ist gerade in der Entwicklungszusammenarbeit bedeutsam, da „das Ausmaß der Nachhaltigkeit auf verschiedene Handlungsebenen (Gesellschaft, Organisation, Individuen) festgestellt werden kann um zu untersuchen, wie erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien oder Programme in Ihrer Umsetzung waren“ (Stockmann/Meyer 2006, S. 62) und „formativ die Planung und Implementation von Projekten und Programmen zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien untersucht werden kann, um steuernd eingreifen zu können“ (ebds.).

Es werden vier Dimensionen von Wirkungsnachhaltigkeit unterschieden (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 19-21) - nicht zu verwechseln mit den horizontalen Querschnittsdimensionen (= die drei Säulen der Nachhaltigkeit). Sie unterscheiden sich in folgenden Merkmalen (ebds.):

- Programmorientierung: die Fortführung der Innovation zum eigenen Nutzen - langfristig und selbst unter Abwesenheit der externen Unterstützung

- Leistungsorientierung: Verbreitung und dauerhafte Integration in weiteren Gruppen und Organisationen in die eigenen Strukturen

- Systemorientierung: Auswirkungen auf das gesamte soziale System, wenn die Innovation durch Diffusion langfristig in das System integriert wird

- Innovationsorientierung: Die Innovation ist dynamisch, reagiert flexibel auf externe Faktoren und kann diesen angepasst werden

In der Praxis können für Projekte oder Programme diese Dimensionen je nach Zielsetzung eine unterschiedliche Relevanz zugesprochen werden. Sie können unabhängig voneinander erfüllt sein oder auch nicht. Bei der Evaluation muss deshalb darauf geachtet werden, welche Ziele ein Programm verfolgt oder auf welcher Zielgruppe der Fokus liegt. Sonst könnte das Evaluationsergebnis bezogen auf  die vier Wirkungsdimensionen von Nachhaltigkeit negativ ausfallen, selbst wenn lediglich drei der vier Dimensionen erfüllt sind, obwohl gemäß Projektziel überhaupt nur zwei der Dimensionen angestrebt wurden (und das Projekt damit den Zielanspruch sogar überschritten hätte). Es ist deshalb wichtig, bei der Beurteilung von Nachhaltigkeit eines entwicklungspolitischen Projektes oder Programms den Ist- und den Sollzustand, bzw. die intendierten und die tatsächlich erreichte Nachhaltigkeit zu vergleichen (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 68).

Darüber hinaus ist die Güte einer Evaluation auch immer abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen, also beispielsweise der Qualität der Messwerte, der Häufigkeit der Messungen, der Berücksichtigung der unzähligen externen Einflüsse, der finanziellen Möglichkeiten und der verfügbaren personellen und zeitlichen Ressourcen um nur einige zu nennen.

Darum ist eine vorangestellte, saubere Planung zur Abschätzung des Verhältnisses von Aufwand, Nutzen und der Qualität der Ergebnisse, sinnvoll.

EZ 0400 Einsendeaufgabe 3: Einsatz und Vor- bzw. Nachteile bezgl. Datenerhebung, -Auswertung und -Erhebung von qualitativen/quantitativen Methoden empirischen Sozialforschung  zur Nachhaltigkeitsevaluation anhand eines EZ-Bsp.

Ein kleines Infrastrukturprojekt in Ghana hatte den Bau eines Internetcafés mit Satellitenverbindung („knowledge centers“) zum Ziel, welches den Bewohnern der Stadt aus dem weniger dicht besiedelten und in mancher Hinsicht weniger entwicklungspolitisch begünstigten Nordwesten Zugang zu Computern und Internet und weiteren Dienstleistungen ermöglichen soll. Ins Leben gerufen und größtenteils finanziert von einem ehemaligen Waisenkind dieser Stadt, sollten die Gewinne des Internetcafés in die Waisenkinderarbeit fließen, für die ebenfalls Räumlichkeiten auf dem Grundstück zur Verfügung stehen.

Angesichts der Vielzahl qualitativer und quantitativer Methoden der empirischen Sozialforschung, liegt die erste Schwierigkeit in der Wahl der sinnvollsten Methode für das konkrete Projekt oder Programm. Die Entscheidung ist abhängig von den personellen (Verfügbarkeit von Experten oder Helfern) und finanziellen Ressourcen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen, sowie des Auftrags: „Evaluationsforschung ist immer eine Dienstleistung für den Auftraggeber und dementsprechend in der Gestaltung des Forschungsprozesses nicht allein dem eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse verpflichtet. Hieraus ergeben sich verschiedene spezifische Restriktionen für die Datenerhebung, die sich auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen und deren Einsatz, das Erkenntnisinteresse der Auftraggeber und deren Schwerpunktsetzung sowie deren Akzeptanz gegenüber bestimmten Erhebungsverfahren und den geplanten Methodeneinsatz beziehen können“ (Stockmann/Meyer 2006, S 74).

Eine solche Datenerhebung könnte mithilfe einer Beobachtung (welche Dienstleistungen werden genutzt) und standardisierter Fragebogen erfolgen, die allen Besuchern des Internetcafés vorgelegt und durch eine softwaregestützte Erfassung des Nutzerverhaltens (durchschnittliche Nutzungsdauer, Anzahl der Nutzer etc.) über mehrere Wochen ergänzt werden. Eine Kombination mit qualitativen Methoden (z. B. Interviews mit Leitfaden), also Integration verschiedener Erhebungsmethoden in den Datenerhebungsprozess ist sinnvoll, um Nachteile einzelner Verfahren auszugleichen, auf der anderen Seite aber die Vorteile zu nutzen und sich ein breites Bild zu schaffen (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 77).

Bei der Datenauswertung könnte z. B. ein codierendes Verfahren, also eine Kategorisierung der gesammelten Daten (der Fragebögen und Beobachtung) nach der Erhebung erfolgen (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 77), um festzuhalten wie viele Nutzer mit welchem Ziel in das Internetcafé kommen (Mails, Information, Unterstützung der Waisenkinder, etwas kopieren/scannen, etc.).

Im nächsten Schritt erfolgt die Bewertung anhand von Indikatoren (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 96 f.). Hierbei könnte mit Zielwerten oder alten Messwerten verglichen werden (z. B.: früher kamen durchschnittlich 25 Besucher am Tag um etwas zu kopieren, nun sind es mehr, nämlich 30).

Vor- und Nachteile qualitativer und quantitativer Methoden der Datenerhebung, -Auswertung und -Bewertung sind je nach eingesetzter Methode, dem Auftrag, der Indikatoren u.v.m. unterschiedlich (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 73 – 100):

Qualitativen Methoden wird das Risiko der subjektiven Wahrnehmungs-Verzerrung zugesprochen, gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit neue, tiefgehende Aspekte zu erfahren, die für die Evaluation relevant von Bedeutung sein könnten. Denkbar wäre auch, dass bei einer qualitativer Erhebungen nicht in jedem Fall (z. B. Interview) alle relevanten Aspekte abgedeckt werden. Auf das Beispiel bezogen, könnte sich bei einer Befragung herausstellen, dass die meisten Kunden nichts von dem Waisenkinderprojekt wissen und dieses gerne extra unterstützen möchten. Auf der anderen Seite könnte aber eine Beobachtung zeigen, dass viele Nutzer einen bestimmten Mailanbieter lieber nutzen und die damit in Verbindung gebrachte Annahme, dieser sei besser als andere, falsch sein und die anderen Mailanbieter schlicht nicht bekannt sind.

Bei standardisierten Verfahren besteht die Gefahr - gerade bei Fragebögen - von ungewollter Suggestion oder Missverständnissen, aber auch von Mess- und Auswertungsfehlern. Eine Frage des Fragebogens für das Internetcafé könnte aus eben genannten Gründen teilweise nicht oder falsch ausgefüllt worden sein und daraus falsche Rückschlüsse gezogen werden. Auch sind statistische Verfahren und Aussagen sehr präzise, häufig jedoch nur von geringem praktischen Nutzwert. Umgekehrt können viele praxisrelevante Fragestellungen aufgrund fehlender Informationen nicht mathematisch exakt beantwortet werden.

Die Nachteile können teilweise durch einen kombinierten Einsatz verschiedener Methoden ausgeglichen werden.

Aufgrund des begrenzten Umfangs der Antwort, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dies nur ein kleiner Ausschnitt möglicher Verfahren, deren Einsatzmöglichkeiten, Vor- und Nachteile, darstellt und beispielhaft andiskutiert wurde.

EZ 0400 Einsendeaufgabe 4: Was muss bei der Konstruktion eines Indikatortableaus zur Evaluation von Nachhaltigkeit beachtet werden? Gehen Sie auf inhaltliche und methodische Aspekte ein und diskutieren diese anhand eines Bsp.

Die Bildung von Indikatoren zur Evaluation zur Nachhaltigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit ist oftmals ein aufwendiger „Zielklärungsprozess zwischen den Projekt- oder Programmbeteiligten“ (Stockmann/Meyer 2006, S. 98).  Er ist deshalb besonders anspruchsvoll, weil die beteiligten Akteuren (Stakeholder) meist unterschiedliche Interessen verfolgen und damit die Prioritäten unterschiedlich setzen. So besteht bei der Auswahl von Indikatoren gerade deshalb immer die Gefahr, für die Evaluation zu viele Indikatoren heranziehen zu wollen. Dabei sollten nur die wichtigsten Indikatoren ausgewählt werden, um eine Datenerhebung, -Auswertung, sowie Bewertung sinnvoll und einfach zu halten. Diese auszuwählen ist keine einfache Aufgabe. Aufgrund einer Auswahl weniger Indikatoren, könnten diese wiederum in den alleinigen Fokus rücken, während weitere zentrale Themen vernachlässigt werden (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 99). Z. B. wird im Rahmen der Millenium Development Goals (MDGs),  „der gesamte Komplex der nachhaltigen Entwicklung im Umweltbereich (…) mit lediglich fünf Indikatoren erfasst“ (Stockmann/Meyer 2006, S. 98).

Eine Kooperation und Einigkeit (der wichtigsten Akteure) bei den Zielwerten und Bewertungskriterien ist gleichermaßen wichtig, um Zugang zu Informationen und Unterstützung bei der Durchführung der Evaluation zu erhalten. D.h. sie müssen „politisch akzeptabel“ (ebds.) sein. Für das Indikator-Tableau der MDGs müssen die Werte z. B. häufig von mehreren Instanzen / Organisationen zusammengetragen werden. Dabei muss man sich auf die Qualität verlassen können.

Indikatoren zur Wirkungsevaluation sollten außerdem immer auch praktikabel, theoretisch fundiert und methodisch fundiert sein (vgl. ebds):

- Praktikabel sind sie wenn der von ihnen ausgehende Nutzen den Erhebungs- und Messaufwand rechtfertigt

- als theoretisch fundiert sind sie anzusehen, wenn die Messung mit der Wirkung logisch in Verbindung gebracht werden kann (korreliert)

- methodisch fundiert heißt, dass die Messung Präzision und Validität ermöglicht

Hierbei besteht die Gefahr einen Indikator zu verwenden, der nicht zwingend nachweist, ob das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung erreicht wurde. So wird für den deutschen Beitrag zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung lediglich die relative Höhe der Investitionen der öffentlichen Hand herangezogen, ohne die konkrete Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der unterstützen Projekte oder Programme zu untersuchen (vgl. Stockmann/Meyer 2006, S. 114).

Eine weitere Problematik ist die Scheinvergleichbarkeit: Beim Vergleich ist zu beachten, dass „die Art und Weise der Datenerhebung nur selten in zwei unterschiedlichen Ländern denselben Standards entspricht“ (Stockmann/Meyer 2006, S. 83).

Literaturverzeichnis:

Stockmann, R. / Meyer, W. (2006): Evaluation von Nachhaltigkeit. Studienbrief Nr. 0400 des Fernstudiengangs „Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit“ der TU Kaiserslautern.